## Projektplan
"Mehr vom Leben"- Projektplan
Meilensteine | Arbeitspaket | Anmerkungen zu den Arbeitspaketen | Termine |  | Personaleinsatzplan |  | Kalenderjahr 2020 | [11 empty] | Kalenderjahr 2021
|  |  | Start | Ende | Verantwortung | Mitarbeit | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
1 | Mehr vom Leben Check
Vorstellung Projektablauf
Grobe Ziele definieren
Anbot Jahresbegleitung
MS 1 | Meilenstein 1: Möglichkeiten einer BAP sind vorgestellt.
2 | Diagnosephase
Sensibilisierungsgespräch mit Führungskräften
SWOT-Analyse Betrieb
Ergebnisse sind kommuniziert.
MS 2 | Meilenstein 2: Ergebnisse der Ist-Analyse liegen vor.
3 | Projektmanagement
Arbeitsgruppe installieren
Erarbeitung Projektplan
Projekt-kick off planen
Projektkoordination und -dokumentation
Projektkommunikation und -marketing
Projektcontrolling
Projektstart
MS 3 | Meilenstein 3: Das Projektmanagement ist funktionierend aufgebaut.
4 | Maßnahmenplanung
Arbeitsgruppe vorbereiten
Arbeitsgruppenworkshop durchführen
Maßnahmenplan erstellen
Feinziele festlegen
Maßnahmenplan vorstellen
Projektkoordination und -dokumentation
Projektkommunikation und -marketing
Projektcontrolling
MS 4 | Meilenstein 4: Der Maßnahmenplan liegt dokumentiert vor.
5 | Umsetzung
Maßnahmen nach Arbeitspaketen umsetzen
Maßnahmen reflektieren und ggf. anpassen
Maßnahmenumsetzung dokumentieren
Projektkommunikation und -marketing
MS 5 | Meilenstein 5: Die Arbeitspakete sind umgesetzt und dokumentiert.
6 | Bewertung
Ergebnisevaluation vorbereiten
Ergebnisevaluation durchführen
Dokumentation
Qualitätsgespräch durch Gesundheitsfonds
"Mehr vom Leben"-Bericht erstellen durch Betrieb
"Mehr vom Leben" -Bericht übermitteln an Gesundheitsfonds durch Betrieb
Projektkommunikation und -marketing
Projektcontrolling
Projektende
MS 6 | Meilenstein 6: BAP-Projekt ist abgeschlossen.